## Foglio1
Le categorie sono: Analisi Codice, Documentazione (esterna e interna), Manuale, Sviluppo, Testing |  |  |  | Vecchia convenzione: interno se si è lavorato su documenti dell'organizzazione, GDPR se si è lavorato su documenti di progetto e/o sul codice
PERSONA | ATTIVITÀ | TEMPO (min) | DATA
Giovanni | Documentazione esterna | 98 | 2019-01-19 | Minuti di lavoro per attività
Giovanni | Documentazione esterna | 149 | 2019-01-28 | Attività | Totale ore
Giovanni | Documentazione interna | 135 | 2019-01-29 | Analisi codice | 0
Giovanni | Documentazione esterna | 53 | 2019-01-29 | Documentazione esterna | 1238
Giovanni | Documentazione esterna | 87 | 2019-01-30 | Documentazione interna | 1930
Giovanni | Documentazione interna | 74 | 2019-01-30 | Manuale | 174
Giovanni | Documentazione interna | 32 | 2019-02-03 | Sviluppo | 1706
Giovanni | Manuale | 127 | 2019-02-09 | Testing | 0
Giovanni | Documentazione interna | 24 | 2019-02-13
Luca | Documentazione interna | 195 | 2019-02-25
Luca | Documentazione interna | 105 | 2019-02-27
Hristina | Interno | 30 | 2019-02-23 | Attività per persona (minuti)
Hristina | Sviluppo | 100 | 2019-02-24 | Persona | Doc. Est. | Doc.int. | Manuale | Sviluppo | Testing
Hristina | Sviluppo | 125 | 2019-02-26 | Giovanni | 653 | 796 | 174 | 0 | 0
Hristina | Sviluppo | 170 | 2019-02-27 | Hristina | 0 | 252 | 0 | 892 | 0
Hristina | Sviluppo | 65 | 2019-02-28 | Luca | 585 | 852 | 0 | 0 | 0
Viktorija | Sviluppo | 60 | 2019-01-22 | Viktorija | 0 | 60 | 0 | 814 | 0
Viktorija | Sviluppo | 103 | 2019-02-10
Viktorija | Sviluppo | 100 | 2019-02-24
Viktorija | Sviluppo | 170 | 2019-02-27
Viktorija | Sviluppo | 45 | 2019-02-28
Viktorija | Sviluppo | 25 | 2019-03-06
Luca | Documentazione esterna | 15 | 2019-03-08
Giovanni | Manuale | 47 | 2019-03-08
Hristina | Interno | 15 | 2019-03-08
Hristina | Sviluppo | 55 | 2019-03-07
Hristina | Sviluppo | 68 | 2019-03-08
Hristina | Sviluppo | 129 | 2019-03-09
Hristina | Sviluppo | 95 | 2019-03-10
Giovanni | Documentazione esterna | 74 | 2019-03-22
Giovanni | Documentazione interna | 52 | 2019-03-22
Viktorija | Sviluppo | 196 | 2018-10-03
Viktorija | Sviluppo | 115 | 2018-11-03
Hristina | Documentazione interna | 10 | 2019-03-22
Luca | Documentazione interna | 60 | 2019-03-29
Hristina | Documentazione interna | 60 | 2019-03-29
Viktorija | Documentazione interna | 60 | 2019-03-29
Luca | Documentazione esterna | 60 | 2019-01-16
Luca | Documentazione esterna | 150 | 2018-12-08
Luca | Documentazione esterna | 180 | 2018-12-14
Luca | Documentazione esterna | 180 | 2019-01-03
Luca | Documentazione interna | 120 | 2019-01-13
Giovanni | Documentazione interna | 300 | 2018-12-15
Giovanni | Documentazione esterna | 150 | 2018-12-16
Luca | Documentazione interna | 82 | 2019-04-03
Hristina | Documentazione interna | 82 | 2019-04-03
Giovanni | Documentazione interna | 82 | 2019-04-03
Hristina | Sviluppo | 85 | 2019-04-04
Luca | Documentazione interna | 70 | 2019-04-16
Hristina | Documentazione interna | 70 | 2019-04-16
Luca | Documentazione interna | 120 | 2019-04-17
Luca | Documentazione interna | 100 | 2019-04-19
Giovanni | Documentazione esterna | 42 | 2019-04-22
Giovanni | Documentazione interna | 97 | 2019-04-23
Hristina | Documentazione interna | 30 | 2019-04-23