## Foglio1
Le categorie sono: Analisi Codice, Documentazione (esterna e interna), Manuale, Sviluppo, Testing |  |  |  | Vecchia convenzione: interno se si è lavorato su documenti dell'organizzazione, GDPR se si è lavorato su documenti di progetto e/o sul codice
PERSONA | ATTIVITÀ | TEMPO (min) | DATA
Giovanni | Documentazione esterna | 98 | 2019-01-19 | Minuti di lavoro per attività
Giovanni | Documentazione esterna | 149 | 2019-01-28 | Attività | Totale ore
Giovanni | Documentazione interna | 135 | 2019-01-29 | Analisi codice | 0
Giovanni | Documentazione esterna | 53 | 2019-01-29 | Documentazione esterna | 461
Giovanni | Documentazione esterna | 87 | 2019-01-30 | Documentazione interna | 327
Giovanni | Documentazione interna | 74 | 2019-01-30 | Manuale | 174
Giovanni | Documentazione interna | 32 | 2019-02-03 | Sviluppo | 0
Giovanni | Manuale | 127 | 2019-02-09 | Testing | 0
Giovanni | Documentazione interna | 24 | 2019-02-13
Luca | GDPR | 195 | 2019-02-25
Luca | GDPR | 105 | 2019-02-27
Hristina | Interno | 30 | 2019-02-23 | Attività per persona (minuti)
Hristina | GDPR | 100 | 2019-02-24 | Persona | Doc. Est. | Doc.int. | Manuale | Sviluppo | Testing
Hristina | GDPR | 125 | 2019-02-26 | Giovanni | 461 | 317 | 174 | 0 | 0
Hristina | GDPR | 170 | 2019-02-27 | Hristina | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Hristina | GDPR | 65 | 2019-02-28 | Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viktorija | GDPR | 60 | 2019-01-22 | Viktorija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viktorija | GDPR | 103 | 2019-02-10
Viktorija | GDPR | 100 | 2019-02-24
Viktorija | GDPR | 170 | 2019-02-27
Viktorija | GDPR | 45 | 2019-02-28
Viktorija | GDPR | 25 | 2019-03-06
Luca | GDPR | 15 | 2019-03-08
Giovanni | Manuale | 47 | 2019-03-08
Hristina | Interno | 15 | 2019-03-08
Hristina | GDPR | 55 | 2019-03-07
Hristina | GDPR | 68 | 2019-03-08
Hristina | GDPR | 129 | 2019-03-09
Hristina | GDPR | 95 | 2019-03-10
Giovanni | Documentazione esterna | 74 | 2019-03-22
Giovanni | Documentazione interna | 52 | 2019-03-22
Viktorija | GDPR | 196 | 2018-10-03
Viktorija | GDPR | 115 | 2018-11-03
Hristina | Documentazione interna | 10 | 2019-03-22