## Foglio1
Le categorie sono: Ispezione Codice, Documenti di progetto, Documenti di processo, Manuale, Sviluppo, Testing
Vecchia convenzione: i verbali esterni sono Documenti di progetto, quelli interni di processo
PERSONA | ATTIVITÀ | TEMPO (min) | DATA
Giovanni | Documenti di progetto | 98 | 2019-01-19 |  | Minuti di lavoro per attività
Giovanni | Documenti di progetto | 149 | 2019-01-28 |  | Attività | Totale minuti | Percentuale
Giovanni | Documenti di processo | 135 | 2019-01-29 |  | Ispezione codice | 0 | 0
Giovanni | Documenti di progetto | 53 | 2019-01-29 |  | Documenti di progetto | 1536 | 27.6309
Giovanni | Documenti di progetto | 87 | 2019-01-30 |  | Documenti di processo | 2067 | 37.1829
Giovanni | Documenti di processo | 74 | 2019-01-30 |  | Manuale | 174 | 3.1301
Giovanni | Documenti di processo | 32 | 2019-02-03 |  | Sviluppo | 1782 | 32.0561
Viktorija | Documenti di progetto | 75 | 2019-02-01 |  | Testing | 0 | 0
Viktorija | Documenti di progetto | 55 | 2019-02-07 |  | Totale | 5559 | 100
Giovanni | Manuale | 127 | 2019-02-09
Giovanni | Documenti di processo | 24 | 2019-02-13
Luca | Documenti di processo | 195 | 2019-02-25 |  | Attività per persona (minuti)
Luca | Documenti di processo | 105 | 2019-02-27 |  | Persona | Doc. Progetto | Doc. Processo | Manuale | Sviluppo | Testing | Ispezione Codice | Totale
Hristina | Interno | 30 | 2019-02-23 |  | Giovanni | 714 | 903 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1791
Hristina | Sviluppo | 100 | 2019-02-24 |  | Hristina | 0 | 252 | 0 | 892 | 0 | 0 | 1144
Hristina | Sviluppo | 125 | 2019-02-26 |  | Luca | 632 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484
Hristina | Sviluppo | 170 | 2019-02-27 |  | Viktorija | 190 | 60 | 0 | 890 | 0 | 0 | 1140
Hristina | Sviluppo | 65 | 2019-02-28
Viktorija | Interno | 60 | 2019-01-22
Viktorija | Sviluppo | 103 | 2019-02-10
Viktorija | Sviluppo | 100 | 2019-02-24
Viktorija | Sviluppo | 170 | 2019-02-27
Viktorija | Sviluppo | 45 | 2019-02-28
Viktorija | Sviluppo | 25 | 2019-03-06
Luca | Documenti di progetto | 15 | 2019-03-08
Giovanni | Manuale | 47 | 2019-03-08
Hristina | Interno | 15 | 2019-03-08
Hristina | Sviluppo | 55 | 2019-03-07
Hristina | Sviluppo | 68 | 2019-03-08
Hristina | Sviluppo | 129 | 2019-03-09
Hristina | Sviluppo | 95 | 2019-03-10
Giovanni | Documenti di progetto | 74 | 2019-03-22
Giovanni | Documenti di processo | 52 | 2019-03-22
Viktorija | Sviluppo | 196 | 2018-10-03
Viktorija | Sviluppo | 115 | 2018-11-03
Hristina | Documenti di processo | 10 | 2019-03-22
Luca | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Hristina | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Viktorija | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Luca | Documenti di progetto | 60 | 2019-01-16
Luca | Documenti di progetto | 150 | 2018-12-08
Luca | Documenti di progetto | 180 | 2018-12-14
Luca | Documenti di progetto | 180 | 2019-01-03
Luca | Documenti di processo | 120 | 2019-01-13
Giovanni | Documenti di processo | 300 | 2018-12-15
Giovanni | Documenti di progetto | 150 | 2018-12-16
Luca | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Hristina | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Giovanni | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Hristina | Sviluppo | 85 | 2019-04-04
Luca | Documenti di processo | 70 | 2019-04-16
Hristina | Documenti di processo | 70 | 2019-04-16
Luca | Documenti di processo | 120 | 2019-04-17
Luca | Documenti di processo | 100 | 2019-04-19
Giovanni | Documenti di progetto | 42 | 2019-04-22
Giovanni | Documenti di processo | 97 | 2019-04-23
Hristina | Documenti di processo | 30 | 2019-04-23
Giovanni | Documenti di processo | 107 | 2019-04-26
Giovanni | Documenti di progetto | 39 | 2019-04-29
Giovanni | Documenti di progetto | 22 | 2019-04-30
Luca | Documenti di progetto | 22 | 2019-04-30
Luca | Documenti di progetto | 25 | 2019-05-02
Viktorija | Documenti di progetto | 25 | 2019-05-02
Viktorija | Sviluppo | 136 | 2019-05-02
Viktorija | Documenti di progetto | 35 | 2019-05-02