## Foglio1
Le categorie sono: Ispezione Codice, Documenti di progetto, Documenti di processo, Manuale, Sviluppo, Testing
Vecchia convenzione: i verbali esterni sono documenti di progetto, quelli interni di processo
PERSONA | ATTIVITÀ | TEMPO (min) | DATA
Giovanni | Documenti di progetto | 98 | 2019-01-19 |  | Minuti di lavoro per attività e relativa percentuale
Giovanni | Documenti di progetto | 149 | 2019-01-28 |  | Attività | Totale minuti | Percentuale
Giovanni | Documenti di processo | 135 | 2019-01-29 |  | Ispezione codice | 756 | 6.653%
Giovanni | Documenti di progetto | 53 | 2019-01-29 |  | Documenti di progetto | 2528 | 22.25%
Giovanni | Documenti di progetto | 87 | 2019-01-30 |  | Documenti di processo | 2336 | 20.56%
Giovanni | Documenti di processo | 74 | 2019-01-30 |  | Manuale | 174 | 1.531%
Giovanni | Documenti di processo | 32 | 2019-02-03 |  | Sviluppo | 5479 | 48.22%
Viktorija | Documenti di progetto | 75 | 2019-02-01 |  | Testing | 90 | 0.792%
Viktorija | Documenti di progetto | 55 | 2019-02-07 |  | Totale | 11363 | 100%
Giovanni | Manuale | 127 | 2019-02-09
Giovanni | Documenti di processo | 24 | 2019-02-13
Luca | Documenti di processo | 195 | 2019-02-25 |  | Tempo/persona (minuti) per attività e relativa media
Luca | Documenti di processo | 105 | 2019-02-27 |  | Persona | Doc. Progetto | Doc. Processo | Manuale | Sviluppo | Testing | Ispezione Codice | Totale
Hristina | Interno | 30 | 2019-02-23 |  | Giovanni | 1041 | 1112 | 174 | 0 | 0 | 189 | 2516
Hristina | Sviluppo | 100 | 2019-02-24 |  | Hristina | 180 | 282 | 0 | 2747 | 0 | 189 | 3398
Hristina | Sviluppo | 125 | 2019-02-26 |  | Luca | 842 | 852 | 0 | 60 | 90 | 189 | 2033
Hristina | Sviluppo | 170 | 2019-02-27 |  | Viktorija | 465 | 90 | 0 | 2672 | 0 | 189 | 3416
Hristina | Sviluppo | 65 | 2019-02-28 |  | Media | 632 | 584 | 43.5 | 1369.75 | 22.5 | 189 | 11363
Viktorija | Interno | 60 | 2019-01-22
Viktorija | Sviluppo | 103 | 2019-02-10
Viktorija | Sviluppo | 100 | 2019-02-24 |  | Percentuale tempo/persona per attività e relativa media
Viktorija | Sviluppo | 170 | 2019-02-27 |  | Persona | Doc. Progetto | Doc. Processo | Manuale | Sviluppo | Testing | Ispezione Codice | Totale
Viktorija | Sviluppo | 45 | 2019-02-28 |  | Giovanni | 41.38% | 44.2% | 6.916% | 0% | 0% | 7.512% | 100%
Viktorija | Sviluppo | 25 | 2019-03-06 |  | Hristina | 5.297% | 8.299% | 0% | 80.84% | 0% | 5.562% | 100%
Luca | Documenti di progetto | 15 | 2019-03-08 |  | Luca | 41.42% | 41.91% | 0% | 2.951% | 4.427% | 9.297% | 100%
Giovanni | Manuale | 47 | 2019-03-08 |  | Viktorija | 13.61% | 2.635% | 0% | 78.22% | 0% | 5.533% | 100%
Hristina | Interno | 15 | 2019-03-08 |  | Media | 25.43% | 24.26% | 1.729% | 40.5% | 1.107% | 6.976% | 100%
Hristina | Sviluppo | 55 | 2019-03-07
Hristina | Sviluppo | 68 | 2019-03-08
Hristina | Sviluppo | 129 | 2019-03-09
Hristina | Sviluppo | 95 | 2019-03-10
Giovanni | Documenti di progetto | 74 | 2019-03-22
Giovanni | Documenti di processo | 52 | 2019-03-22
Viktorija | Sviluppo | 196 | 2018-10-03
Viktorija | Sviluppo | 115 | 2018-11-03
Hristina | Documenti di processo | 10 | 2019-03-22
Luca | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Hristina | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Viktorija | Documenti di processo | 60 | 2019-03-29
Luca | Documenti di progetto | 60 | 2019-01-16
Luca | Documenti di progetto | 150 | 2018-12-08
Luca | Documenti di progetto | 180 | 2018-12-14
Luca | Documenti di progetto | 180 | 2019-01-03
Luca | Documenti di processo | 120 | 2019-01-13
Giovanni | Documenti di processo | 300 | 2018-12-15
Giovanni | Documenti di progetto | 150 | 2018-12-16
Luca | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Hristina | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Giovanni | Documenti di processo | 82 | 2019-04-03
Hristina | Sviluppo | 85 | 2019-04-04
Luca | Documenti di processo | 70 | 2019-04-16
Hristina | Documenti di processo | 70 | 2019-04-16
Luca | Documenti di processo | 120 | 2019-04-17
Luca | Documenti di processo | 100 | 2019-04-19
Giovanni | Documenti di progetto | 42 | 2019-04-22
Giovanni | Documenti di processo | 97 | 2019-04-23
Hristina | Documenti di processo | 30 | 2019-04-23
Giovanni | Documenti di processo | 107 | 2019-04-26
Giovanni | Documenti di progetto | 39 | 2019-04-29
Giovanni | Documenti di progetto | 22 | 2019-04-30
Luca | Documenti di progetto | 22 | 2019-04-30
Luca | Documenti di progetto | 25 | 2019-05-02
Viktorija | Documenti di progetto | 25 | 2019-05-02
Viktorija | Sviluppo | 136 | 2019-05-02
Viktorija | Documenti di progetto | 35 | 2019-05-02
Viktorija | Sviluppo | 135 | 2019-05-03
Hristina | Sviluppo | 135 | 2019-05-03
Hristina | Sviluppo | 40 | 2019-05-04
Viktorija | Sviluppo | 40 | 2019-05-04
Hristina | Sviluppo | 78 | 2019-05-05
Viktorija | Sviluppo | 78 | 2019-05-05
Giovanni | Documenti di progetto | 45 | 2019-05-08
Hristina | Documenti di progetto | 45 | 2019-05-08
Luca | Documenti di progetto | 45 | 2019-05-08
Viktorija | Documenti di progetto | 45 | 2019-05-08
Hristina | Sviluppo | 60 | 2019-05-08
Luca | Sviluppo | 60 | 2019-05-08
Viktorija | Sviluppo | 60 | 2019-05-08
Viktorija | Sviluppo | 116 | 2019-05-09
Hristina | Sviluppo | 116 | 2019-05-09
Giovanni | Documenti di processo | 47 | 2019-05-13
Giovanni | Documenti di progetto | 31 | 2019-05-13
Hristina | Sviluppo | 160 | 2019-05-10
Viktorija | Sviluppo | 160 | 2019-05-10
Hristina | Sviluppo | 240 | 2019-05-14
Viktorija | Sviluppo | 240 | 2019-05-14
Giovanni | Documenti di progetto | 40 | 2019-05-15
Luca | Documenti di progetto | 40 | 2019-05-15
Viktorija | Documenti di progetto | 40 | 2019-05-15
Hristina | Documenti di progetto | 40 | 2019-05-15
Giovanni | Ispezione Codice | 20 | 2019-05-15
Luca | Ispezione Codice | 20 | 2019-05-15
Viktorija | Ispezione Codice | 20 | 2019-05-15
Hristina | Ispezione Codice | 20 | 2019-05-15
Hristina | Sviluppo | 210 | 2019-05-18
Viktorija | Sviluppo | 210 | 2019-05-18
Hristina | Sviluppo | 65 | 2019-05-19
Viktorija | Sviluppo | 65 | 2019-05-19
Viktorija | Documenti di progetto | 110 | 2019-05-19
Viktorija | Documenti di progetto | 20 | 2019-05-20
Hristina | Documenti di progetto | 15 | 2019-05-21
Giovanni | Ispezione Codice | 30 | 2019-05-22
Viktorija | Ispezione Codice | 30 | 2019-05-22
Hristina | Ispezione Codice | 30 | 2019-05-22
Giovanni | Documenti di processo | 30 | 2019-05-22
Viktorija | Documenti di processo | 30 | 2019-05-22
Hristina | Documenti di processo | 30 | 2019-05-22
Viktorija | Sviluppo | 130 | 2019-05-22
Hristina | Sviluppo | 130 | 2019-05-22
Hristina | Documenti di progetto | 20 | 2019-05-22
Giovanni | Documenti di processo | 68 | 2019-05-23
Giovanni | Documenti di progetto | 23 | 2019-05-24
Viktorija | Sviluppo | 85 | 2019-05-23
Hristina | Sviluppo | 85 | 2019-05-23
Hristina | Sviluppo | 73 | 2019-05-24
Luca | Documenti di progetto | 30 | 2019-05-29
Viktorija | Documenti di progetto | 30 | 2019-05-29
Giovanni | Documenti di progetto | 30 | 2019-05-29
Luca | Ispezione Codice | 84 | 2019-05-29
Viktorija | Ispezione Codice | 84 | 2019-05-29
Giovanni | Ispezione Codice | 84 | 2019-05-29
Hristina | Ispezione Codice | 84 | 2019-05-29
Giovanni | Documenti di processo | 64 | 05/31/2019
Giovanni | Documenti di progetto | 98 | 05/31/2019
Luca | Testing | 60 | 2019-01-06
Viktorija | Sviluppo | 165 | 2019-05-31
Hristina | Sviluppo | 165 | 2019-05-31
Viktorija | Sviluppo | 118 | 2019-06-02
Hristina | Sviluppo | 118 | 2019-06-02
Hristina | Documenti di progetto | 20 | 2019-03-06
Luca | Ispezione Codice | 30 | 2019-06-03
Luca | Testing | 30 | 2019-06-03
Luca | Documenti di progetto | 35 | 2019-06-03
Hristina | Sviluppo | 180 | 2019-06-04
Viktorija | Sviluppo | 180 | 2019-06-04
Hristina | Documenti di progetto | 10 | 2019-06-04
Luca | Ispezione Codice | 55 | 2019-06-05
Viktorija | Ispezione Codice | 55 | 2019-06-05
Giovanni | Ispezione Codice | 55 | 2019-06-05
Hristina | Ispezione Codice | 55 | 2019-06-05
Luca | Documenti di progetto | 60 | 2019-06-05
Viktorija | Documenti di progetto | 30 | 2019-06-05
Giovanni | Documenti di progetto | 60 | 2019-06-05
Hristina | Documenti di progetto | 30 | 2019-06-05